## Desglose de Tareas
Sistema de venta de productos.
1. Conexión de BD
1.1 BS
|  | 1.1.1 | Analisis de requerimientos
|  | 1.1.2 | Diseño de interfaz de conexión a base de datos
|  | 1.1.3 | Creación de la base de datos
|  | 1.1.4 | Creación de la interfaz de la conexión con la base de datos
|  | 1.1.5 | Codificación de la interfaz de conexión con la base de datos
|  | 1.1.6 | Comprobar conexión a BD
|  | 1.1.7 | Prueba de funcionalidad
|  | 1.1.8 | Validar el funcionamiento
2. Funcionalidad botón agregar
2.1 BD
|  | 2.1.1 | Esquema creación de BD
|  | 2.1.2 | Verificación de los datos solicitados
|  | 2.1.3 | Validación
2.2 Conexión
|  | 2.2.1 | Creación de la interfaz
|  | 2.2.2 | Codificación de conexión con BD
|  | 2.2.3 | Validación de conexión
2.3 Codificar boton
|  | 2.3.1 | Validación de conexión con BD
|  | 2.3.2 | Codificación de sentencia de agregado en bd
|  | 2.3.3 | Validación de que los datos fueros agregados
|  | 2.3.4 | Validación de funcionalidad
3. Boton buscar y Actualizar
3.1 Agregar
|  | 3.1.1 | Codificación de conexión con BD
|  | 3.1.2 | Validación de conexión
|  | 3.1.3 | Validación de conexión con BD
|  | 3.1.4 | Codificación de sentencia de agregado en bd
|  | 3.1.5 | Validación de que los datos fueros agregados
|  | 3.1.6 | Validación de funcionalidad
3.2 Actualizar
|  | 3.2.1 | Codificación de conexión con BD
|  | 3.2.2 | Validación de conexión
|  | 3.2.3 | Validación de conexión con BD
|  | 3.2.4 | Codificación de sentencia de agregado en bd
|  | 3.2.5 | Validación de que los datos fueron agregados
|  | 3.2.6 | Validación de funcionalidad
4. Creación de repositorio, botón de eliminar y limpiar
4.1 Repositorio
|  | 4.1.1 | Creación de cuenta en GitHub
|  | 4.1.2 | Agregar usuarios
|  | 4.1.3 | Creación de repositorio
|  | 4.1.4 | Cargar archivos correspondientes (historias de usuario y planeación)
4.2 Eliminar
|  | 4.2.1 | Codificación de conexión con BD
|  | 4.2.2 | Validación de conexión
|  | 4.2.3 | Validación de conexión con BD
|  | 4.2.4 | Codificación de sentencia de eliminado en bd
|  | 4.2.5 | Validación de que los datos fueron eliminados
|  | 4.2.6 | Validación de funcionalidad
4.3 Limpiar
|  | 4.3.1 | Codificación del método para limpiar los campos
|  | 4.3.2 | Codificación del boton para limpiar
|  | 4.3.3 | Validación de funcionalidad

## Plan de proyecto ágil
PLANTILLA DE PLAN DE PROYECTO ÁGIL
NOMBRE DEL PROYECTO |  | ADMINISTRADOR DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | PROGRESO GENERAL |  |  | PRODUCTO FINAL DEL PROYECTO | Sistema de ventas
Captura de producto |  | Cinthia Nallely Arreola Rodríguez Marcos Gudiño Ríos | 2024-05-09 |  |  |  |  | DECLARACIÓN SOBRE EL ALCANCE | Interfaz de venta en la que se puede registrar, eliminar y actualizar un producto, y limpiar los campos de texto.
EDT | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD / HISTORIAS | RESPONSABLE | PUNTOS DE HISTORIA | INICIO | FINALIZACIÓN | DURACIÓN (DÍAS) | % DE AVANCE | ESTADO | COMENTARIOS | CLAVE DE ESTADO
| Sistema de ventas |  |  |  |  | 0 | 100% | Completo |  | No se ha iniciado
| 1. Conexión de BD |  |  |  |  | 0 | 100% | Completo |  | En progreso
1.1.1 | Analisis de requerimientos | Marcos Gudiño Ríos | 1 |  |  | 0 | 100% | Completo |  | Completo
1.1.2 | Diseño de interfaz de conexión a base de datos | Cinthia Nallely Arreola Rdz | 1 |  |  | 0 | 100% | Completo |  | En espera
1.1.3 | Creación de la base de datos | Cinthia Nallely Arreola Rdz | 2 |  |  | 0 | 100% | Completo |  | Vencido
1.1.4 | Creación de la interfaz de la conexión con la base de datos | Marcos Gudiño Ríos | 1 |  |  | 0 | 100% | Completo
1.1.5 | Codificación de la interfaz de conexión con la base de datos | Marcos Gudiño Ríos | 2 |  |  | 0 | 100% | Completo
1.1.6 | Comprobar conexión a BD | Cinthia Nallely Arreola Rdz | 1 |  |  | 0 | 100% | Completo
1.1.7 | Prueba de funcionalidad | Cinthia Nallely Arreola Rdz | 2 |  |  | 0 | 100% | Completo
1.1.8 | Validar el funcionamiento | Marcos Gudiño Ríos | 1 |  |  | 0 | 100% | Completo
2 | Interfaz de producto |  |  |  |  | 0 | 100% | Completo
2.1 | BD |  |  |  |  | 0 | 100% | Completo
2.1.1 | Esquema creación de BD | Marcos Gudiño Ríos | 1 |  |  | 0 | 100% | Completo
2.1.2 | Verificación de los datos solicitados | Marcos Gudiño Ríos | 1 |  |  | 0 | 100% | Completo
2.1.3 | Validación | Cinthia Nallely Arreola Rdz | 1 |  |  | 0 | 100% | Completo
2.2 | Conexión |  |  |  |  | 0 | 100% | Completo
2.2.1 | Creación de la interfaz | Marcos Gudiño Ríos | 2 |  |  |  | 100% | Completo
2.2.2 | Codificación de conexión con BD | Cinthia Nallely Arreola Rdz | 4 |  |  |  | 100% | Completo
2.2.3 | Validación de conexión | Cinthia Nallely Arreola Rdz | 2 |  |  |  | 100% | Completo
2.3 | Codificar botón |  |  |  |  | 0 | 100% | Completo
2.3.1 | Validación de conexión con BD | Marcos Gudiño Ríos | 1 |  |  |  | 100% | Completo
2.3.2 | Codificación de sentencia de agregado en bd | Cinthia Nallely Arreola Rdz | 3 |  |  |  | 100% | Completo
2.3.3 | Validación de que los datos fueros agregados | Cinthia Nallely Arreola Rdz | 1 |  |  |  | 100% | Completo
2.3.4 | Validación de funcionalidad | Cinthia Nallely Arreola Rdz | 2 |  |  |  | 100% | Completo
3 | Codificar botónes buscar y actualizar |  | 14 |  |  | 0 | 100% | Completo
3.1 | Buscar |  | 7 |  |  | 0 | 100% | Completo
3.1.1 | Codificación de conexión con BD | Cinthia Nallely Arreola Rdz | 2 |  |  | 0 | 100% | Completo
3.1.2 | Validación de conexión con BD | Cinthia Nallely Arreola Rdz | 1 |  |  | 0 | 100% | Completo
3.1.3 | Codificación de sentencia de agregado en bd | Cinthia Nallely Arreola Rdz | 2 |  |  | 0 | 100% | Completo
3.1.4 | Validación de que los datos fueros agregados | Marcos Gudiño Ríos | 1 |  |  | 0 | 100% | Completo
3.1.5 | Validación de funcionalidad | Marcos Gudiño Ríos | 1 |  |  | 0 | 100% | Completo
3.2 | Actualizar |  | 7 |  |  | 0 | 100% | Completo
3.2.1 | Codificación de conexión con BD | Cinthia Nallely Arreola Rdz | 2 |  |  | 0 | 100% | Completo
3.2.3 | Validación de conexión con BD | Cinthia Nallely Arreola Rdz | 1 |  |  | 0 | 100% | Completo
3.2.4 | Codificación de sentencia de agregado en bd | Cinthia Nallely Arreola Rdz | 2 |  |  | 0 | 100% | Completo
3.2.5 | Validación de que los datos fueros agregados | Marcos Gudiño Ríos | 1 |  |  | 0 | 100% | Completo
3.2.6 | Validación de funcionalidad | Marcos Gudiño Ríos | 1 |  |  | 0 | 100% | Completo
| 4. Creación de repositorio, botón de eliminar y limpiar |  | 18 |  |  | 0 | 100% | Completo
| 4.1 Repositorio |  | 5 |  |  | 0 | 100% | Completo
4.1.1 | Creación de cuenta en GitHub | Marcos Gudiño Ríos | 2 |  |  | 0 | 100% | Completo
4.1.2 | Agregar usuarios | Marcos Gudiño Ríos | 1 |  |  |  | 100% | Completo
4.1.3 | Creación de repositorio | Marcos Gudiño Ríos | 1 |  |  | 0 | 100% | Completo
4.1.4 | Cargar archivos correspondientes (historias de usuario y planeación) | Marcos Gudiño Ríos | 1 |  |  | 0 | 100% | Completo
| 4.2 Eliminar |  | 8 |  |  | 0 | 100% | Completo
4.2.1 | Codificación de conexión con BD | Marcos Gudiño Ríos | 2 |  |  | 0 | 100% | Completo
4.2.2 | Validación de conexión | Marcos Gudiño Ríos | 1 |  |  | 0 | 100% | Completo
4.2.3 | Validación de conexión con BD | Marcos Gudiño Ríos | 2 |  |  | 0 | 100% | Completo
4.2.4 | Codificación de sentencia de eliminado en bd | Cinthia Nallely Arreola Rdz | 1 |  |  | 0 | 100% | Completo
4.2.5 | Validación de que los datos fueron eliminados | Cinthia Nallely Arreola Rdz | 1 |  |  |  | 100% | Completo
4.2.6 | Validación de funcionalidad | Cinthia Nallely Arreola Rdz | 1 |  |  |  | 100% | Completo
| 4.3 Limpiar |  | 5 |  |  | 0 | 100% | Completo
4.3.1 | Codificación del método para limpiar los campos | Cinthia Nallely Arreola Rdz | 2 |  |  |  | 100% | Completo
4.3.2 | Codificación del boton para limpiar | Cinthia Nallely Arreola Rdz | 2 |  |  |  | 100% | Completo
4.3.3 | Validación de funcionalidad | Cinthia Nallely Arreola Rdz | 1 |  |  | 0 | 100% | Completo
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 50% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 50% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 50% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 50% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 50% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
[6 empty] | 0 | 0% | No se ha iniciado
0